## Projektplaner
Projektplan RecipeManager
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 5 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Anforderungen aufnehmen | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
EMF-Diagramm Entwurf | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
EMF-Diagramm Implementierung | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Constraints Entwurf | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Constraints Implementierung | 6 | 2 | 5 | 1 | 0%
Git Repository erstellen | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
DSL Entwurf | 6 | 2 |  |  | 0%
DSL Implementierung | 7 | 3 |  |  | 0%
Aktivität 09 |  |  |  |  | 0%
Aktivität 10 |  |  |  |  | 100%
Aktivität 11 |  |  |  |  | 60%
Aktivität 12 |  |  |  |  | 0%
Aktivität 13 |  |  |  |  | 50%
Aktivität 14 |  |  |  |  | 0%